## verión 1
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 4 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-05-14 | 3 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## versión 2
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 5 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 5 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-05-15 | 2 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-05-15 | 2 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## versión 3
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 7 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 7 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-06-19 | 2 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## versión 4
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 7 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 9 | 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir comunicación en inglés con los clientes (Falta pantalla de entrega) | 2024-05-29 | 6 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-07-03 | 2 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-07-17 | 2 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Participantes SENIA. | 2024-07-03 | 3 | 2024-07-24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0

## versión 5
Tareas | Estado | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2025-03-13 | 2025-03-20 | 2025-03-27 | 2025-04-03 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | 2025-05-15 | 2025-05-22 | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional |  | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 2025-03-13: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-27: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-10: 0
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas |  | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente |  | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | FINALIZADO | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T |  | 2025-03-27 | 2 | 2025-04-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Manual del usuario_Ayuda on line_Comunicación novedades | FINALIZADO | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-27 | 2025-03-13: 1; 2025-03-20: 1; 2025-03-27: 0; 2025-04-03: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-17: 0; 2025-04-24: 0
Revisar Panel seguimiento (fechas, estados, uso código de colores, …) | PLANIFICADO | 2025-03-31 | 2 | 2025-04-14 | 2025-03-13: 0; 2025-03-20: 0; 2025-03-27: 0; 2025-04-03: 1; 2025-04-10: 1; 2025-04-17: 0; 2025-04-24: 0; 2025-05-01: 0; 2025-05-08: 0; 2025-05-15: 0
Proceso lineal | PLANIFICADO | 2025-04-14 | 5 | 2025-05-19 | 2025-04-03: 0; 2025-04-10: 0; 2025-04-17: 1; 2025-04-24: 1; 2025-05-01: 1; 2025-05-08: 1; 2025-05-15: 1; 2025-05-22: 0; 2025-05-29: 0; 2025-06-05: 0
Alta de terceros deudores. Analizar alternativas | NO PLANIFICADO
Participantes SENIA. | NO DEFINIDO |  | 3 | 1900-01-20