## verión 1
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 4 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-05-14 | 3 | 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## versión 2
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 5 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 5 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-05-15 | 2 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-05-15 | 2 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## versión 3
Tareas | Fecha Inicio | Duracion (semanas) | Fecha Fin | 2024-03-10 | 2024-03-17 | 2024-03-24 | 2024-03-31 | 2024-04-07 | 2024-04-14 | 2024-04-21 | 2024-04-28 | 2024-05-05 | 2024-05-12 | 2024-05-19 | 2024-05-26 | 2024-06-02 | 2024-06-09 | 2024-06-16 | 2024-06-23 | 2024-06-30 | 2024-07-07 | 2024-07-14 | 2024-07-21 | 2024-07-28
- Permitir modificación en las entregas: importe del servicio y fecha de entrega, y añadir documentación adicional | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | bar: 2024-03-10 to 2024-04-07
- Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | 2024-03-06 | 5 | 2024-04-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | 2024-04-10 | 7 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | 2024-04-10 | 7 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Permitir comunicación en inglés con los clientes | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | 2024-05-29 | 3 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | 2024-06-19 | 2 | 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gantt
task_group | task_description | team | duration | start_date | end_date
Fase 1 | #NAME? | Responsable 1 | 5 | 2024-03-06 | 2024-04-10
Fase 2 | Retroalimentación del SGI al gestor al validar encargos/entregas | Responsable 2 | 5 | 2024-03-06 | 2024-04-10
Fase 3 | Avisos al gestor de encargos/entregas pendientes de confirmación por el cliente | Responsable 3 | 5 | 2024-03-06 | 2024-04-10
Fase 4 | Adaptar la información de seguimiento que ven los gestores para mejorar su utilidad, según las sugerencias ya recibidas | Responsable 1 | 7 | 2024-04-10 | 2024-05-29
Fase 5 | Permitir introducir la fecha aceptación en los encargos formalizados previamente (ahorrar un paso al gestor) | Responsable 2 | 9 | 2024-04-10 | 2024-06-12
Fase 6 | Permitir comunicación en inglés con los clientes (Falta pantalla de entrega) | Responsable 3 | 6 | 2024-05-29 | 2024-07-10
Fase 7 | Descarga automática de códigos DIR3 del portal FACe y selección de códigos en la solicitud | Responsable 1 | 2 | 2024-07-03 | 2024-07-17
Fase 8 | Gestión encargos/entregas de actividad "Licencias de software". Incluir en el circuito de validaciones al I2T | Responsable 2 | 2 | 2024-07-17 | 2024-07-31
Fase 9 | Participantes SENIA. | Responsable 3 | 3 | 2024-07-03 | 2024-07-24
Formulas:
end_date = [start_date]+[duration]*7
start_date = [end_date, row above]